## Кассовое исполнение
Отчет
о ходе выполнения муниципальных программ сельского поселения Белоярского района за 2016 год
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в соответствии со сводной бюджетной росписью на 2016 год, тыс. рублей |  |  |  | Фактические объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год, тыс. рублей |  |  |  | Процент исполнения |  |  |  | Примечания
|  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе
|  |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет |  | бюджет Белоярского района | бюджет ХМАО | Федеральный бюджет
7 | Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы» | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | согласно номенклатуры резерва материальных ресурсов были приобретены: 2 умывальника; термос 12л.; свечи хоз-ые; кухонная утварь; лом.
| Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Заключены договора с: 1) ООО "Рентэкс" на выполнение работ по опашке минерализованной полосы; 2) АУ "БИЦ "Квадрат" на изготовление информационного материала
8 | Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы» | 5358.6 | 5358.6 | 0 | 0 | 5163.9 | 5163.9 | 0 | 0 | 96.3666 | 96.3666 | - | -
| Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 50.1 | 50.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | проведены работы по ТО и ТР электрооборудования, согласно заключенного договора с АО "Газпромэлектрогаз"
| Благоустройство территории поселения | 5215.9 | 5215.9 | 0 | 0 | 5021.2 | 5021.2 | 0 | 0 | 96.2672 | 96.2672 | - | -
| уличное освещение | 269.2 | 269.2 | 0 | 0 | 253.8 | 253.8 | 0 | 0 | 94.2793 | 94.2793 | - | - | Мероприятия предусмотренные муниципальной программой на год исполнены в полном объеме. Средства не освоены, в связи с переносом сроков окончательного расчета за текущий год в январе 2017 года
| озеленение | 170 | 170 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | произведена закупка саженцев, кустарников, удобрений; отремонтированы городские клумбы; пикированы и высажены кустарники и рассада цветов; покос и уборка травы
| прочие мероприятия | 4397.6 | 4397.6 | 0 | 0 | 4218.3 | 4218.3 | 0 | 0 | 95.9228 | 95.9228 | - | - | приобретены и установлены уличные фонари; благоустроена придомовая территория проезда к введенному в эксплуатацию жилому дому; создана центральная площадь сельского поселения. Средства не освоены, с связи с вводом жилых домов в эксплуатацию в зимний период, и переносом сроком благоустройства территорий на весенне- летний период 2017 года.
| организация временных рабочих мест по безработным гражданам и трудоустройству несовершеннолетних | 379.1 | 379.1 | 0 | 0 | 379.1 | 379.1 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | заключено 58 договоров с МЦ "Спутник", из них 52 с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и 6 с гражданами, испытывающими трудности в поиске работы, на проведение общественных работ
| Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 92.6 | 92.6 | 0 | 0 | 92.6 | 92.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Мероприятия предусмотренные МП на год исполнены в полном объеме
| Перечисление взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | 92.6 | 92.6 | 0 | 0 | 92.6 | 92.6 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | По состоянию на 31.12.2016 г. В муниципальной собственности находится 18 квартир общей площадью 904.4 кв.м., оплата производилась согласно, выставленных счетов (8,53 руб/м2 в месяц)
9 | «Развитие муниципальной службы в сельском поселении Сосновка на 2014 - 2016 годы» | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 | 63.3 | 63.3 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | -
| Повышение квалификации муниципальных служащих с получением свидетельства государственного образца | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 43.8 | 43.8 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | За отчетный период 3 муниципальных служащих повысили квалификацию по 5 направлениям
| Проведение диспансеризации муниципальных служащих | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | Диспансеризацией прошли 4 муниципальных служащих

## Целевые показатели
Информация
о достижении целевых показателей о реализации муниципальных программ сельского поселения в границах Белоярского района за 2016 год
Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014-2016 годы»
| Повышение уровня информированности населения о чрезвычайных ситуациях и порядке действий при их возникновении, обеспечение безопасности людей на водных объектах, через распространение информационного материала | экз. | 30 | 40 | 40 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Проведение тренировок органов управления силами ГО и ЧС сельского поселения Сосновка с применением специального оборудования | раз | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка; филиал КУ "Центроспас-Югория" по Белоярскому району
| Увеличение оснащенности мест общего пользования противопожарным инвентарем | ед. | 15 | 0 | 0 | 0% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Увеличение резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | % | 60 | 10 | 10 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Содержание в рабочем состоянии противопожарный разрыв между сельским поселением и лесным массивом, опашка и уборка палой листвы | м² | 0 | 400 | 400 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2014-2016 годы»
| Сокращение потребления энергоресурсов | % | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
Повышение уровня благоустроенности сельского поселения Сосновка:
| Проведение мероприятий по обустройству мест массового отдыха не менее 1 в год | меропр. | 1 | 1 | 1 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Количество отремонтированных (приобретенных) детских игровых комплексов | шт. | 1 | 2 | 2 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Обустройство площадей зеленых насаждений сельского поселения Сосновка (посадка цветов, деревьев, газонов и т.д.) не менее 350 м² в год | м² | 300 | 350 | 350 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Объем потребления электроэнергии сети уличного освещения | тыс. кВт/ч | 49 | 47.6 | 41.3 | 115.3% | ОАО «Межрегион-энергосбыт», экономия за счет летнего периода
| Доля граждан, участвующих в работах по благоустройству от общего числа граждан проживающих в поселении | % | 3.9 | 7.1 | 7.1 | 100% | МКУ «МЦ Спутник», Администрация сельского поселения Сосновка
| Сокращение доли муниципальной собственности в многоквартирных домах | % | 22.3 | 19.1 | 19.1 | 100% | ОАО «ЮКЭК-Белоярский», ООО«РИЦ», Администрация сельского поселения Сосновка
Муниципальная программа сельского поселения Сосновка «Развитие муниципальной службы сельского поселения Сосновка на 2014-2016 годы»
| Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка
| Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от потребности | % | 100 | 100 | 100 | 100% | Администрация сельского поселения Сосновка