|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет** | | | | | | | | | |
| **о ходе реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| **сельского поселения Сосновка за 2019 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы сельского поселения Сосновка «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы» | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной прпограммы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Фактически профинансировано, тыс. рублей | | | |
| Всего | Утверждено бюджетной росписью | | | Всего | в том числе за счет средств | | |
| в том числе за счет средств | | |
| бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета | бюджета поселения | бюджета автономного округа | федерального бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления | 12 974,0 | 12 974,0 | 0,0 | 0,0 | 12 711,6 | 12 711,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 66,4 | 66,4 | 0,0 | 0,0 | 66,4 | 66,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Реализация отдельных государственных полномочий | 947,9 | 453,2 | 1,3 | 493,4 | 947,9 | 453,2 | 1,3 | 493,4 |
| 4 | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятия по профилактике правонарушений | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 138,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Организация благоустройства территории поселения | 4 569,2 | 4 569,2 | 0,0 | 0,0 | 4 569,2 | 4 569,2 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 737,0 | 737,0 | 0,0 | 0,0 | 737,0 | 737,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры | 4 008,5 | 4 008,5 | 0,0 | 0,0 | 4 008,5 | 4 008,5 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Развитие физической культуры и массового спорта | 173,1 | 173,1 | 0,0 | 0,0 | 173,1 | 173,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Реализация мероприятий в области социальной политики | 69,1 | 69,1 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Управление резервными средствами бюджета поселения | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Дорожная деятельность | 3 301,9 | 3 301,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | 27 128,0 | 26 633,3 | 1,3 | 493,4 | 23 454,6 | 22 959,9 | 1,3 | 493,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы Чиркова Е.В. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |  |  |  |  |
| (ФИО) (подпись) | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе**

**реализации муниципальной программы**

**сельского поселения Сосновка**

**за 2019 год**

**(отчетный период)**

Муниципальная программа сельского поселения Сосновка

«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2023 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевых  показателей | Единица  измерения | Базовый  показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе  на отчетный  год | Выполнено  за  отчетный период | Информационная  обеспеченность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка,  ООО «РостБизнесКонсалт», АНО ДПО «Институт закупок» |
| 3 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка,  БУ «Белоярская районная больница» |
| 4 | Обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 5 | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | % | 90 | 2 | 2 | Администрация сельского поселения Сосновка,  ООО «Конус», ОАО «Белоярская аптека» |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы | м² | 400 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС | экз. | 40 | 40 | 40 | Администрация сельского поселения Сосновка,  АУ БИЦ «Квадрат» |
| 8 | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | % | 90 | 0 | 0 |  |
| 9 | Уровень обеспеченности деятельности добровольных народных дружин | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка,  ООО «Конус» |
| 10 | Доля светодиодных источников света в общем количестве источника света | % | 0 | 50 | 50 | Администрация сельского поселения Сосновка, МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан» |
| 11 | Уровень благоустроенности в сельском поселении Сосновка | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка, ИП Зайнулин Р. И.,  ООО «Коммаркет», ООО «Автогород», УМП «УПТК», ООО «Рентэкс», Алябин А.Г., Шавера А.А., Мищишин Н.С., Ирбулатов А.Ю.,  МКУ «Спутник» |
| 12 | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка, Югорский фонд капитального имущества многоквартирных домов |
| 13 | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка, МАУК «Сельский дом культуры «Меридиан» |
| 14 | Количество проведенных спортивных мероприятий | Ед. в год | 2 | 16 | 16 | Администрация сельского поселения Сосновка,  Гуров А.А. |
| 15 | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | Чел. в год | 0 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 16 | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Сосновка от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения | % | < 3% | < 3% | < 3% | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 17 | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, % | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка, Администрация Белоярского района |
| 18 | Разработка и утверждение программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Сосновка | Ед. | 1 | 0 | 0 |  |
| 19 | Обеспеченность содержания дорог, от потребности | % | 0 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 20 | Количество распространенного информационного материала на тему безопасного пребывания людей на водных объектах | экз. | 0 | 40 | 40 | Администрация сельского поселения Сосновка,  АУ БИЦ «Квадрат» |
| 21 | Обеспечение деятельности избирательной комиссии, от потребности, на уровне 100% | % | 0 | 0 | 0 |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы Чиркова Е.В.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ФИО) (подпись)