Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

сельского поселения Сосновка

и использовании бюджетных средств

за 9 месяцев 2017 г.

(отчетный период)

Наименование  муниципальной  программы  сельского поселения Сосновка  «Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование основных мероприятий муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб. | Краткая информация о выполнении мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | Фактически профинансировано |  |
| 41. | Обеспечение выполнения полномочий органов местного самоуправления | 10 676,8 | 9 083,1 | Освоение средств согласно сетевого графика |
| 2. | Создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | 44,9 | 39,6 | За отчетный период три муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации, дальнейшее обучение запланировано на 4 квартал 2017 года, 4 муниципальных служащих прошли диспансеризацию |
| 33. | Реализация отдельных государственных полномочий | 425,8 | 370,7 | Освоение средств согласно сетевого графика |
| 44. | Создание резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны | 17,9 | 5,0 | Заключен договор с ОАО «Белоярская аптека» на обновление лекарственных препаратов, заключен договор с ООО «Конус» на поставку материальных ресурсов для пополнения резервов – оплата 10.10.2017г. |
| 55. | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 49,8 | 49,8 | Заключены договора: - на поставку противопожарного инвентаря для мест общего пользования (огнетушители) с ИП Гаджилалилов А.Я., - на обновление минерализованной полосы с ООО «Рентэкс», - на изготовление информационного материала по ГО и ЧС с АУ БИЦ «Квадрат». |
| 6. | Организация благоустройства территории поселения | 6 266,2 | 2 352,0 | Заключены муниципальные контракты на снос ветхого жилья. Заключен муниципальный контракт на озеленение придомовой территории двух новых домов. Проведены работы по озеленению территории поселка, заключены договора о совместной деятельности по организации и проведению общественных и временных работ с МКУ «Спутник». Оплата производится согласно заключенных договоров, на основании предоставленных Исполнителями подтверждающих документов |
| 7. | Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации муниципального имущества | 725,7 | 514,9 | Оплата производится согласно заключенного договора, на основании предоставленных Исполнителем подтверждающих документов. |
| 8. | Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры | 2 569,0 | 1 760,7 | Освоение средств согласно сетевого графика |
| 9. | Развитие физической культуры и массового спорта | 130,0 | 46,8 | Команды п. Сосновка приняли участие в зачете первой лиги Белоярского района по мини футболу и волейболу. Провели в поселке спортивно – массовые мероприятия, посвященные Дню знаний и Кроссу Наций. Освоение средств согласно графика спортивных мероприятий |
| 10. | Реализация мероприятий в области социальной политики | 150,1 | 131,7 | Освоение средств согласно сетевого графика |
| 11 | Управление резервными средствами бюджета поселения | 100,0 | 0 | Мероприятие запланировано для проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций |
| 12 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета поселения | 1336,0 | 38,2 | Плановое освоение средств. |
| 13 | Реализация мероприятий в сфере коммунального хозяйства | 500,0 | 484 | Заключен муниципальный контракт на разработку программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
|  | Итого по МП федеральный бюджет | 425,8 | 370,7 |  |
|  | Итого по МП бюджет поселения | 22 566,4 | 14 505,9 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | 22 992,2 | 14 876,6 |  |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                 Чиркова Е.В.      ____________

(ФИО)                         (подпись)

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении (достижении) целевых показателей в ходе

реализации муниципальной программы

сельского поселения Сосновка

за 9 месяцев  2017 года

(отчетный период)

Наименование  муниципальной  программы сельского поселения Сосновка

«Реализация полномочий органов местного самоуправления на 2017-2019 годы»

| N п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало разработки | Предусмотрено по программе на отчетный год | Выполнено за отчетный период | Информацион-ная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | % | 100 | 100 | 85,1 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 2. | Доля муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования от потребности | % | 100 | 100 | 60 | Администрация сельского поселения Сосновка, АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур», ООО «Правовой центр стандартизации» |
| 3. | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от потребности | % | 100 | 100 | 100 | Администрация сельского поселения Сосновка, БУ «Белоярская районная больница» |
| 4. | Доля обеспеченности органов местного самоуправления необходимыми ресурсами для выполнения отдельных государственных полномочий | % | 100 | 100 | 87,1 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 5. | Уровень пополнения и (или) обновления резервов материальных ресурсов (запасов) для предупреждения и ликвидации угроз по ГО и ЧС | % | 90 | 2 | 0,6 | Администрация сельского поселения Сосновка, ООО «Конус» |
| 6 | Площадь содержания минерализованной полосы | м² | 400 | 400 | 400 | Администрация сельского поселения Сосновка, ООО «Рентэкс» |
| 7. | Количество распространенного информационного материала по ГО и ЧС | Экз. | 40 | 40 | 40 | Администрация сельского поселения Сосновка, АУ БИЦ «Квадрат» |
| 8. | Доля обеспеченности мест общего пользования противопожарным инвентарем | % | 80 | 90 | 90 | Администрация сельского поселения Сосновка, ИП Гаджилалилов А.Я |
| 9. | Уровень комфортности проживания населения и улучшение эстетического облика сельского поселения Сосновка | % | 100 | 100 | 37,5 | Администрация сельского поселения Сосновка, ОАО «Межрегионэнергосбыт», ИП Спирина С.Е., ИП Галстян А.В., Шавера А.А., МКУ «Спутник» |
| 10. | Доля исполнения обязательств по перечислению взносов для проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах сельского поселения | % | 100 | 100 | 71 | Администрация сельского поселения Сосновка, Югорский фонд капитального имущества многоквартирных домов |
| 11. | Доля обеспеченности муниципальных учреждений культуры необходимыми ресурсами для выполнения полномочий и функций | % | 100 | 100 | 68,5 | Администрация сельского поселения Сосновка, МКУК «Сельский дом культуры «Меридиан» |
| 12. | Количество проведенных спортивных мероприятий | Ед. в год | 2 | 4 | 4 | Администрация сельского поселения Сосновка, Гуров А.А. |
| 13. | Количество граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки | Чел. в год | 0 | 1 | 2 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 14. | Размер резервного фонда администрации сельского поселения Сосновка от первоначально утвержденного общего объема расходов бюджета сельского поселения | % | < 3% | < 3% | 0 | Администрация сельского поселения Сосновка |
| 15. | Исполнение плана по предоставлению иных межбюджетных трансфертов, % | % | 100 | 100 | 2,9 | Администрация сельского поселения Сосновка, Администрация Белоярского района |
| 16. | Количество разработанных и утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Ед. | 1 | 1 | 1 | Администрация сельского поселения Сосновка, ЗАО Генеральный подрядчик "Сибгипрокоммунэнерго" |

Ответственный исполнитель

муниципальной программы                 Чиркова Е.В.      ____________

(ФИО)                         (подпись)